## actions_2021
thématique	id	action	commentaire	pilote	indicateur	avancement (au 06/10/2020)	Avancement détaillé (au 05/06/2020)	Avancement détaillé (au 06/10/2020)	avancement (au 31/12/2020)	Avancement détaillé (au 31/12/2020)	Proposition de suite pour 2021	avancement (au 12/03/2021)	Avancement détaillé (au 12/03/2021)
Améliorer les outils et référentiels	1	Remonter annuellement des demandes d’évolutions de Taxref et y associer les têtes de réseau	Les remontées de demandes d’évolution à Taxref ne sont pas réalisées avec toutes les têtes de réseau, qui pourraient d’avantage être associées pour contribuer. / Tenir compte du rôle particulier du CBNM sur le volet flore	DEAL/têtes de réseau	Procédure formalisée / Remontée 2020 réalisée sur Taxref 13	En cours		- 1ère remontée transmise le 13/08/2020. / - 2ème remontée dédiée aux demandes d’ajout de taxon ou de modification de statuts biogéographiques à réaliser	En cours	- 1ère remontée transmise le 13/08/2020. / - 2ème remontée dédiée aux demandes d’ajout de taxon ou de modification de statuts biogéographiques à réaliser	inscrire la remontée à Taxref dans la durée	Non initié	Migration préalable de Borbonica vers Taxref v14 à opérer au préalable
Améliorer les outils et référentiels	2	Réfléchir à la pertinence de gérer des données hors ZEE pour certaines données (ex : tracking, espèces migratrices)	A réfléchir, notamment en lien avec DEAL Mayotte ? Intégrer mais ne pas afficher les données hors ZEE ?	DEAL/PNRUN	Position arbitrée avec Mayotte	Non initié			Non initié		Reconduire en 2021	Non initié
	27	Acter par arrêté préfectoral la liste des données sensibles	Donner une assise réglementaire au référentiel de données sensibles	DEAL								Non initié
Améliorer les outils et référentiels	3	Améliorer l’outil de validation manuelle des données (directement sur Borbonica)		DEAL/PNRun	Nouvel outil rapide et fonctionnel	Non initié			Non initié	Début des développements programmé en février 2021	Reconduire en 2021	En cours	Début des développements réalisé en février 2021
Améliorer les outils et référentiels	4	Finaliser les volets flore vasculaire et insectes et arachnides du protocole de validation		DEAL / CBNM / PVBMT	Volets produits et diffusés dans une nouvelle version du protocole	En cours		Flore vasculaire : première version transmise le 03/08/2020 / Insectes et arachnides : avis demandé au MNHN le 26/03/2020, en attente de retour	En cours	Flore vasculaire : première version transmise le 03/08/2020 / Insectes et arachnides : avis demandé au MNHN le 26/03/2020, en attente de retour	Finaliser en 2021	En cours	Flore vasculaire : première version transmise le 03/08/2020 / Insectes et arachnides : avis demandé au MNHN le 26/03/2020, en attente de retour
Renforcer les capacités des naturalistes	5	Proposer des protocoles de collecte standardisés adaptés aux espèces et au contexte réunionnais	S’appuyer sur le retour d’expérience 2019 des pôle reptiles et amphibiens	Têtes de réseau	Au moins un autre groupe taxonomique traité	Non initié			En cours	2 protocoles chiroptères transmis le 08/12/2020	Reconduire en 2021 pour les autres groupes taxonomiques	En cours	2 protocoles chiroptères transmis le 08/12/2020, remarques transmises le 26/01/2021
Renforcer les capacités des naturalistes	6	Proposer des formations de terrain aux naturalistes pour la détermination, la prospection et la transmission des observations	S’appuyer sur le retour d’expérience 2020 des pôles reptiles et amphibiens, chiroptères et bryophytes. Relayer largement les formations pour qu’elles bénéficient aux acteurs du SINP	Têtes de réseau	Au moins un autre groupe taxonomique traité	Non initié			Réalisé	Formation chiroptères organisée en juillet 2020 à destination des bénévoles. Formation bryophytes organisée en janvier et octobre 2020	Reconduire en 2021 pour les autres groupes taxonomiques	En cours	Formation bryophyte en réflexion pour 2021
Renforcer les capacités des naturalistes	7	Proposer des formations de prise en main de Borbonica à destination des utilisateurs potentiels	Cela est fait par exemple en BFC, avec des formations régulières de prise en main du visualiseur SINP. Travailler la communication pour plus de visibilité que l’essai réalisé en 2020	DEAL/PNRUN	Au moins une session organisée	En cours			Réalisé	Formation organisée le 17/11/2020 à destination des agents de l’OFB. Pas d’autre retour reçu suite à la diffusion de l’offre de formation dans la newsletter SINP d’octobre 2020	Reconduire en 2021 avec une communication adaptée	Non initié
Dynamiser et orienter la collecte de données de qualité	8	Initier un travail partenarial sur la définition d’une stratégie d’acquisition de connaissances partagée		DEAL/PNRUN	Chantier initié	Non initié			En cours	Enquête à lancer en février 2021 et atelier d’intelligence collective à organiser en mars 2021	Reconduire en 2021	En cours
Dynamiser et orienter la collecte de données de qualité	9	Poursuivre les efforts d’animation et de communication SINP pour faire adhérer les naturalistes et producteurs de données	Maintenir la publication régulière de la newsletter et la mise à jour en continu du portail SINP Borbonica / Aller rencontrer les producteurs si besoin. / Poursuivre le travail d’animation des naturalistes	DEAL/têtes de réseau	Au moins deux numéros de la newsletter diffusés. / Animation des naturalistes poursuivie	Réalisé	- 2 newsletter publiées (en avril et juin) / - Contenu de l’ancien portail SINP (NatureFrance) preque entièrement migré vers Borbonica	- 3 newsletter publiées (en avril, juin, août) / - Contenu de l’ancien portail SINP (NatureFrance) entièrement migré vers Borbonica	Réalisé	- 4 newsletter publiées (en avril, juin, août, octobre) / - Contenu de l’ancien portail SINP (NatureFrance) entièrement migré vers Borbonica	Reconduire en 2021	En cours	Newsletter publiée en février
Dynamiser et orienter la collecte de données de qualité	10	Sensibiliser les structures publiques sur l’importance de récupérer, organiser et partager les données produites en régie ou lors de commandes publiques, en particulier les collectivités territoriales et structures de recherche	Insister sur la nécessité de veiller à récoler les données avant le paiement du solde / Sensibiliser en particulier les têtes de réseau formations initiales de l’université et l’AIT974 pour les collectivités	DEAL	Information des structures publiques et relance réalisée	Non initié			Non initié		Reconduire en 2021	Non initié
Dynamiser et orienter la collecte de données de qualité	11	Passer en mode routine pour l’intégration annuelle des données des adhérents SINP	Organiser le travail tout au long de l’année. Assurer des relances régulières de tous les adhérents	DEAL/PNRUN		Réalisé	Bilan des jeux de données attendus des adhérents réalisé. Les 1ères relances ont été faites	- Process de suivi des jeux de données réorganisé. / - Bilan des jeux de données attendus des adhérents réalisé et complété avec les retours des têtes de réseau. / - Relances des adhérents réalisées	Réalisé	- Process de suivi des jeux de données réorganisé. / - Bilan des jeux de données attendus des adhérents réalisé et complété avec les retours des têtes de réseau. / - Relances des adhérents réalisées	Reconduire en 2021	En cours	- Process de suivi des jeux de données réorganisé. / - Chronogramme permettant d’organiser tout au long de l’année les imports de données dans Borbonica
	12	Faire appliquer rigoureusement le versement obligatoire des données dans Dépobio, outil du Dépôt légal de biodiversité		DEAL	Sous réserve : information de relance à destination des BE, MO et services instructeurs réalisée	Non initié			Non initié	Problèmes techniques enfin réglés au niveau national en octobre 2020	Reconduire en 2021	Non initié
Dynamiser et orienter la collecte de données de qualité	13	Renforcer les tests automatiques de qualité des données et poursuivre leur validation scientifique		DEAL/PNRUN/têtes de réseau	- Tests automatiques renforcés / - Validation scientifique poursuivie	En cours	Validation scientifique réalisée en mode routine par les têtes de réseau / - nouveaux tests de vérification des données en cours d’essai	Validation scientifique réalisée en mode routine par les têtes de réseau / - nouveaux tests de vérification des données en cours d’essai	En cours	Validation scientifique réalisée en mode routine par les têtes de réseau / - nouveaux tests de vérification des données en cours d’essai	Finaliser en 2021	En cours	Validation scientifique réalisée en mode routine par les têtes de réseau / - nouveaux tests de vérification des données en cours d’essai
Conforter l’organisation du SINP	14	Etudier et creuser les interactions entre le SINP et le SIB (Système d’information sur la biodiversité)	La notion de SI fédérateur est nouvelle avec la mise en place en cours du SIB. Les interactions entre le SINP et le SIB sont à étudier et creuser	DEAL		Non initié			Non initié	Schéma national SINP (= annexe du SIB) transmis aux correspondants SINP régionaux le 26/11/2020	Finaliser en 2021 et engager une révision de la charte pour 2022	Non initié	Schéma national SINP (= annexe du SIB) transmis aux correspondants SINP régionaux le 26/11/2020
Conforter l’organisation du SINP	15	Mettre en place un pôle sur les groupes taxonomiques du milieu marin non déjà couverts par une tête de réseau, selon opportunités		DEAL	Pôle mis en place	En cours			En cours	Pôle bryophyte mis en place avec PVBMT en 2020.	Reconduire en 2021 pour un nouveau pôle sur certains groupes en milieu marin	En cours	Réflexions engagées
Conforter l’organisation du SINP	18	Actualiser la charte régionale SINP pour intégrer les évolutions suite à 3 ans de retour d’expérience		DEAL	Charte régionale SINP modifiée en conséquence	En cours			En cours	Nouvelle charte transmise aux têtes de réseau le 18/11/2020 pour avis. Validation prévue au 1er trimestre 2021	Finaliser en 2021	Réalisé	Nouvelle version de la charte validée suite au comité de suivi régional du 23/02/2021
	26	Engager une réflexion sur une refonte profonde de la charte régionale suite à la modification du protocole national SINP programmée en 2021		DEAL								Non initié
Conforter l’organisation du SINP	19	Maintenir un fonctionnement inter-DOM en équipe projet pour le développement et la maintenance de Borbonica, en lien avec la Guadeloupe, Mayotte et la Martinique		DEAL/PNRUN	Réunions régulières interDOM / Intégration de la Martinique en 2021 dans l’équipe projet	Réalisé	Réunion régulières depuis 2019 avec la Guadeloupe et février 2020 avec Mayotte	Réunion régulières depuis 2019 avec la Guadeloupe et février 2020 avec Mayotte	Réalisé	Réunion régulières depuis 2019 avec la Guadeloupe et février 2020 avec Mayotte	Reconduire en 2021	En cours
D’avantage utiliser les données du SINP	20	D’avantage utiliser les données relatives aux EEE en support aux actions de lutte (par ex : front de colonisation)	Les données d’EEE devraient être davantage utilisées. Les données du Web-GEIR sont intégrées à Borbonica depuis 2018, et alimentent les bilans annuels du POLI depuis 2020. / Les données sur les taxons EEE (notamment les nouveaux taxons pour le territoire) pourraient être mieux mises en avant dans les rapports d’import. / Diffuser des URL permettant d’accéder facilement aux données sur certains taxons.	DEAL		Réalisé	- Utilisation des données du SINP pour le POLI 2020 / - Développement en cours de finalisation dansBorbonica pour disposer d’une URL permanente par taxon	- Utilisation des données du SINP pour le POLI 2020 / - Nouvelle fonctionnalité dans Borbonica pour disposer d’une URL permanente par taxon et ainsi de facilement visualiser les données existantes dans Borbonica pour un taxon donné / - Cadrage de l’accès aux données d’un prestataire pour le compte d’un maître d’ouvrage et demande globale de la DEAL concernant les actions de lutte. Cela permettra de raccourcir les temps d’accès aux données	Réalisé	- Utilisation des données du SINP pour le POLI 2020 et pour l’élaboration de cartes de répartition en vue d’actions de lutte (agame des colons, mainates, plantes flottantes…) / - Nouvelle fonctionnalité dans Borbonica pour disposer d’une URL permanente par taxon et ainsi de facilement visualiser les données existantes dans Borbonica pour un taxon donné / - Cadrage de l’accès aux données d’un prestataire pour le compte d’un maître d’ouvrage et demande globale de la DEAL concernant les actions de lutte. Cela permettra de raccourcir les temps d’accès aux données	Reconduire en 2021	En cours
D’avantage valoriser les données du SINP	21	Accompagner les services de la DEAL dans l’utilisation et l’analyse des données du SINP		DEAL	Organisation d’au moins une formation sur le sujet	En cours	Enquête sur les besoins en données réalisée au 1er trimestre, en cours d’analyse	Enquête sur les besoins en données réalisée au 1er trimestre, en cours d’analyse	Réalisé	- Enquête sur les besoins en données réalisée au 1er trimestre, et modalités de diffusion des données adaptées en conséquence / - 2 TP organisés les 12 et 26 novembre 2020 à destination des agents du service eau et biodiversité	Reconduire en 2021	En cours
D’avantage valoriser les données du SINP	23	Réfléchir à la pertinence d’élargir les critères de recherche, notamment pour mettre en avant des données à enjeu (nids, gîtes…)		DEAL/PNRUN	Trancher sur la question	Non initié			Non initié		Reconduire en 2021	Non initié
D’avantage valoriser les données du SINP	24	Compléter l’outil stat borbonica.re/statistiques, notamment avec des indicateurs d’alerte (ex : sur les EEE), des indices par maille, des cartes…		DEAL/PNRUN	Nouvelles statistiques en ligne	Non initié			Non initié		Reconduire en 2021	Non initié
D’avantage valoriser les données du SINP	25	Réfléchir à la pertinence d’actualiser les listes rouges régionales sur la base des nouvelles données acquises	Borbonica collecte des informations de sources très diverses, dont très peu sont protocolées. La déduction de tendances ne peut être faite de manière aisée et demande un travail de fond d’analyse. Borbonica doit mettre à disposition les données afin de permettre ce travail d’analyse	DEAL	Trancher sur la question	Non initié			Non initié		Reconduire en 2021	Non initié

## statistiques
avancement (au 12/03/2021)	Compter - avancement (au 12/03/2021)
En cours	12
Non initié	11
Réalisé	1
Total Résultat	24
Etat d'avancement du plan d'action SINP 2020 au 12/03/2021

## a_lire
Ce fichier décrit le plan d’actions 2021 du SINP 974. Il a été validé lors de la réunion du comité de suivi régional du 23/02/2021

Dernière mise à jour : DEAL/SEB/UBIO/VLT – 12/03/2021